CONFIA · CONTROL FINANCIERO ACADÉMICO

Plan de entregas de CONFIA

Ocho entregas mensuales hasta el producto mínimo viable

| Preparado para | La dirección de la institución |
| --- | --- |
| Fecha | 15 de septiembre de 2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Borrador para revisión de la dirección |
| Autor | Equipo de desarrollo de CONFIA |

Este documento es un plan. Los meses se cuentan desde la fecha de inicio que se acuerde con la institución; el calendario con fechas concretas se fijará en el acta de arranque. Las duraciones se basan en el plan de fases del proyecto y pueden ajustarse según las condiciones descritas en la sección 7.

Contenido

1. Resumen ejecutivo	3

2. Cómo se trabajará	3

2.1 Una entrega cada mes, con demostración y acta	3

2.2 Primero se especifica, después se construye	3

2.3 Trabajo que ocurrirá todos los meses	4

3. Vista general de las ocho entregas	4

4. Las entregas, mes a mes	5

Mes 1 · Entrega 1: Entornos y seguridad base	5

Mes 2 · Entrega 2: Cimientos visibles	6

Mes 3 · Entrega 3: La institución dentro del sistema	7

Mes 4 · Entrega 4: Qué se cobra y cuánto	7

Mes 5 · Entrega 5: La deuda existe sola	8

Mes 6 · Entrega 6: Registro y aplicación de pagos	9

Mes 7 · Entrega 7: Cobrar y cuadrar	10

Mes 8 · Entrega 8: Facturar legalmente	11

5. Al final del mes 8	11

5.1 Qué tendrá la institución	11

5.2 Condiciones para la puesta en producción	12

5.3 Qué queda fuera al inicio y cómo se operará mientras tanto	12

5.4 Controles esenciales incluidos	12

6. Qué viene después	12

7. Condiciones y riesgos del plan	13

7.1 Lo que depende de la institución y de terceros	13

7.2 Principales riesgos del calendario	14

8. Glosario breve	14

Si el índice aparece vacío, haga clic sobre él y presione F9 (o clic derecho y «Actualizar campo») para generarlo.

# 1. Resumen ejecutivo

CONFIA reemplazará los procesos manuales con los que hoy la institución gestiona matrícula, cargos, cobros y facturas. Este plan describe cómo se construirá la primera versión que puede ponerse en producción, llamada producto mínimo viable: la versión más pequeña que permite operar el ciclo financiero completo de principio a fin.

El trabajo se organizará en ocho entregas mensuales. Cada mes cerrará con una sesión en la que la institución verá el sistema funcionando y dejará sus observaciones por escrito. Seis de esas sesiones coincidirán con un hito formal: el cierre de una fase completa del proyecto.

Al final del mes 8, la institución tendrá, según el plan:

Su matrícula cargada en el sistema y conciliada contra el listado oficial.

Un catálogo de lo que se cobra, con precios que conservan su historia, becas y descuentos.

Cargos mensuales generados automáticamente para cada estudiante.

Un libro contable que cuadra en cada movimiento y del que sale el saldo de cada estudiante.

Cobro en ventanilla con control de caja y arqueo diario.

Facturación fiscal con CAI, con anulación y nota de crédito para corregir errores de forma legal.

Duración y condiciones clave. El plan suma 29 semanas de trabajo efectivo en seis fases (F0 a F5). Con el margen realista del 20 %, son cerca de 35 semanas: unos 8 meses. Supone un desarrollador a tiempo completo y que las decisiones, los datos y las personas que aporta la institución estén disponibles a tiempo. Con dedicación de media jornada el calendario prácticamente se duplica: el producto mínimo viable tomaría entre 14 y 16 meses.

Puesta en producción. El sistema no se pondrá en producción antes de terminar el mes 8, porque antes no existiría la facturación fiscal ni la forma legal de corregir un error. Además, requerirá la validación escrita del contador de la institución y la confirmación legal para alojar datos de menores en la nube.

# 2. Cómo se trabajará

## 2.1 Una entrega cada mes, con demostración y acta

Al cierre de cada mes habrá una sesión de trabajo con el responsable designado por la institución y el personal que usará lo construido. No será una presentación de diapositivas: se mostrará el sistema funcionando, con datos ficticios en los primeros meses y con datos de la institución una vez cargados. De cada sesión saldrá un acta con las observaciones y su clasificación.

El proyecto avanza por fases, y cada fase termina solo cuando cumple sus criterios de salida: condiciones que se pueden comprobar, no una sensación de avance. La siguiente fase no se inicia hasta que la anterior las cumple. Cuando una fase cierra, se demuestra su hito. En los meses 1 y 6 no cierra ninguna fase, y la sesión mostrará el avance del mes.

## 2.2 Primero se especifica, después se construye

Cada funcionalidad seguirá un método llamado desarrollo dirigido por especificaciones. Antes de programar se escribe y se aprueba qué debe hacer la funcionalidad, con qué reglas y cómo se comprobará que funciona. Solo después se construye, se verifica contra esa especificación y se archiva la documentación. Así se evita construir sobre supuestos, y cada decisión queda escrita. Una solicitud nueva que no estaba en el plan se evaluará como una propuesta aparte; no se insertará en la fase en curso.

## 2.3 Trabajo que ocurrirá todos los meses

Estas actividades no son una fase: acompañarán a todas, y su tiempo ya está incluido en las duraciones del plan.

| Actividad | Qué significa para la institución |
| --- | --- |
| Seguridad, pruebas y accesibilidad | Cada cambio pasará por revisiones automáticas de seguridad y por pruebas, incluidos casos límite de las reglas de dinero; cada pantalla nueva se revisará para que pueda usarla cualquier persona. |
| Documentación viva | La documentación se actualizará junto con cada cambio, no al final del proyecto. |
| Respaldos | Una vez cerrada la primera fase: respaldo diario y ensayo mensual de restauración, con acta. |
| Riesgos | Revisión mensual del registro de riesgos del proyecto. |
| Transferencia de conocimiento | Desde el mes 1, el departamento de sistemas de la institución tendrá acceso y participará en los ensayos. |
| Manuales y capacitación | Desde el mes 6, manuales por rol, ambiente de práctica y capacitación antes de la puesta en producción. |
| Reserva para mejoras técnicas | El 10 % de cada fase se reserva para corregir deuda técnica antes de que se acumule. |

# 3. Vista general de las ocho entregas

| Mes | Entrega | Módulos principales | Demostración / hito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entornos y seguridad base | Acceso y seguridad (en progreso), bitácora de auditoría, núcleo de cálculo del dinero, entornos | Sesión de avance |
| 2 | Cimientos visibles | Acceso con doble factor, permisos por rol, respaldos; inicio de la estructura académica | H1. Cimientos visibles |
| 3 | La institución dentro del sistema | Estudiantes, matrícula, encargados de pago, migración de datos; inicio del catálogo | H2. La institución dentro del sistema |
| 4 | Qué se cobra y cuánto | Catálogo con precios por vigencia, becas, descuentos, simulador; inicio del libro mayor | H3. Qué se cobra y cuánto |
| 5 | La deuda existe sola | Libro mayor, planes de cobro, generación automática de cargos, estado de cuenta | H4. La deuda existe sola |
| 6 | Registro y aplicación de pagos | Pagos en efectivo, tarjeta y transferencia; aplicación a cargos; comprobante interno | Sesión de avance |
| 7 | Cobrar y cuadrar | Sesiones de caja y arqueo, saldos a favor, reversos de pago; inicio de la facturación | H5. Cobrar y cuadrar |
| 8 | Facturar legalmente | Facturación fiscal con CAI, anulación, nota de crédito, panel de rangos | H6. Facturar legalmente · producto mínimo viable |

Qué fase se trabaja en cada mes:

| Fase | Sem. | Cierre | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 Fundaciones | 5 | 6,0 |  | H1 |  |  |  |  |  |  |
| F1 Núcleo académico | 4 | 10,8 |  |  | H2 |  |  |  |  |  |
| F2 Catálogo financiero | 3 | 14,4 |  |  |  | H3 |  |  |  |  |
| F3 Cargos y libro mayor | 6 | 21,6 |  |  |  |  | H4 |  |  |  |
| F4 Pagos y caja | 6 | 28,8 |  |  |  |  |  |  | H5 |  |
| F5 Facturación fiscal | 5 | 34,8 |  |  |  |  |  |  |  | H6 |

«Sem.»: semanas de trabajo efectivo de la fase. «Cierre»: semana del plan, con el margen del 20 % incluido, en la que se prevé cerrar la fase. Celda azul claro: la fase se trabaja ese mes. Celda azul oscuro: la fase cierra ese mes y se demuestra su hito. Cada mes equivale a unas 4,35 semanas.

# 4. Las entregas, mes a mes

Cada entrega describe lo que la institución podrá ver al cierre del mes. El orden exacto del trabajo dentro de una fase se confirmará al especificarla. Los criterios de aceptación son los del plan de fases, expresados en palabras sencillas.

## Mes 1 · Entrega 1: Entornos y seguridad base

Fases del plan. Primera parte de F0 Fundaciones, que continúa en el mes 2.

Qué podrá ver y hacer la institución. Los entornos de trabajo del sistema funcionando, incluido un entorno de preproducción, que es una copia de ensayo separada de la operación real. La cadena automática que revisa cada cambio antes de aceptarlo. Las primeras pantallas y la primera versión del inicio de sesión del personal, con el doble factor todavía en construcción. Todo con datos ficticios.

Módulos incluidos:

Acceso y seguridad (en construcción): usuarios, roles, permisos, sesiones, doble factor y freno ante intentos repetidos de contraseña.

Bitácora de auditoría: registro de quién hizo qué y cuándo, que no se puede reescribir sin que se note.

Núcleo de cálculo del dinero: la pieza que hace las cuentas con importes exactos, con moneda explícita y reglas de redondeo definidas.

Protección contra el doble registro: la base técnica que impedirá que un doble clic cobre dos veces.

Base visual del sistema: colores, tipografía y componentes revisados para ser accesibles.

Demostración al cierre. Sesión de avance, sin hito formal: recorrido por el entorno de preproducción, un cambio que pasa las revisiones automáticas y un inicio de sesión de prueba que queda anotado en la bitácora.

Criterios de aceptación:

El entorno de preproducción está disponible.

Un cambio que rompe las reglas de estructura del sistema es rechazado de forma automática.

Las acciones de prueba quedan anotadas en la bitácora de auditoría.

Qué necesita el equipo de la institución este mes:

Designar a un responsable funcional con autoridad para decidir y aceptar entregas, y un interlocutor del departamento de sistemas; firmar el acta de arranque, que fija la fecha de inicio y el calendario.

Habilitar la infraestructura en la nube, el dominio y el destino de respaldos externos.

Permitir observar el proceso actual de cobro, para medir el punto de partida de los objetivos.

Iniciar la consulta legal sobre la transferencia internacional de datos de menores.

En una frase: El primer mes dejará lista la base técnica y de seguridad sobre la que se construirá todo lo demás.

## Mes 2 · Entrega 2: Cimientos visibles

Fases del plan. Cierre de F0 Fundaciones en la primera mitad del mes (hito H1) e inicio de F1 Núcleo académico.

Qué podrá ver y hacer la institución. El personal de prueba entrará con contraseña y un código temporal del teléfono. Cada rol verá solo lo que le corresponde, y un intento sin permiso será rechazado y quedará anotado. Se restaurará un respaldo en vivo. Empezarán a verse las pantallas de la estructura académica de la institución.

Módulos incluidos:

Acceso y seguridad completo, con la matriz de autorización: el cuadro que define qué rol puede hacer qué operación.

Respaldos y restauración: respaldo nocturno cifrado, copia fuera del sitio principal y ensayo de restauración con acta.

Monitoreo y registros técnicos, sin datos personales, y tareas automáticas en segundo plano.

Estructura organizativa (inicio): institución, año lectivo, modalidades, grados, secciones y períodos de cobro.

Demostración al cierre. Hito H1. Cimientos visibles: inicio de sesión con doble factor, roles y permisos, bitácora de auditoría y restauración de un respaldo en vivo, ante el responsable funcional y el departamento de sistemas.

Criterios de aceptación:

Un usuario sin permiso es rechazado y el intento queda en la bitácora.

El verificador de la bitácora detecta una alteración provocada a propósito en una prueba.

Dos envíos de la misma operación producen un solo efecto y la misma respuesta.

Un respaldo se restaura en un entorno limpio y el acta del ensayo queda firmada.

La revisión automática de accesibilidad no encuentra fallas críticas.

Qué necesita el equipo de la institución este mes:

Presencia del departamento de sistemas en el hito H1 y firma del acta del ensayo de restauración.

Definir la estructura académica vigente: modalidades, grados, secciones y períodos de cobro.

Entregar la exportación de los datos del sistema actual en un formato de tabla legible y el listado oficial de matrícula.

En una frase: Al cierre del segundo mes, la institución verá funcionando el acceso seguro, la bitácora y la restauración de un respaldo.

## Mes 3 · Entrega 3: La institución dentro del sistema

Fases del plan. Cierre de F1 Núcleo académico hacia la mitad del mes (hito H2) e inicio de F2 Catálogo financiero.

Qué podrá ver y hacer la institución. Buscar a cualquier estudiante matriculado, con filtros y orden. Ver sus encargados de pago y qué porcentaje de la responsabilidad financiera tiene cada uno. Registrar un traslado de sección. Revisar el acta que compara la matrícula cargada con el listado oficial.

Módulos incluidos:

Estudiantes y matrícula: ficha con los datos mínimos necesarios, identificadores sensibles cifrados, matrícula por año lectivo, estados y traslados de sección.

Encargados de pago: vínculo con uno o varios estudiantes, parentesco, porcentaje de responsabilidad financiera y consentimiento para comunicaciones.

Migración de datos: importación validada desde el sistema actual, reporte de registros rechazados y acta de conciliación.

Catálogo financiero (inicio): conceptos de pago y listas de precios.

Demostración al cierre. Hito H2. La institución dentro del sistema: matrícula real cargada, búsqueda, vínculo de encargados y acta de conciliación de la migración, ante el responsable funcional, la coordinación académica y la administración.

Criterios de aceptación:

La matrícula completa del año lectivo vigente está cargada y conciliada contra el listado oficial, con acta firmada.

Un estudiante no puede tener dos matrículas activas en el mismo año lectivo.

Los porcentajes de responsabilidad de los encargados de un estudiante suman exactamente 100.

Toda alta, cambio y baja de un estudiante queda en la bitácora.

Qué necesita el equipo de la institución este mes:

Revisar con el equipo de desarrollo el reporte de rechazos de la migración, registro por registro.

Firmar el acta de conciliación de la migración.

Entregar el catálogo de conceptos de pago con sus tarifas vigentes, y las tasas de impuesto confirmadas por contabilidad.

Importante. Esta es la primera entrega con datos reales. Por eso, antes de cargarlos se necesita la confirmación legal sobre la transferencia internacional de datos de menores y el acuerdo de tratamiento de datos firmado con el proveedor de nube. Si no estuvieran listos, la carga definitiva de la matrícula y el cierre de esta entrega se desplazarían.

En una frase: Al cierre del mes 3, toda la matrícula de la institución estará dentro del sistema, conciliada y con sus responsables de pago.

## Mes 4 · Entrega 4: Qué se cobra y cuánto

Fases del plan. Cierre de F2 Catálogo financiero en la primera mitad del mes (hito H3) e inicio de F3 Motor de cargos y libro mayor.

Qué podrá ver y hacer la institución. Consultar el catálogo de lo que se cobra. Cambiar un precio y comprobar que se crea una vigencia nueva sin alterar lo anterior. Otorgar una beca con su aprobación. Usar el simulador para saber cuánto pagará un estudiante en un período, con sus becas y descuentos aplicados.

Módulos incluidos:

Catálogo financiero: conceptos de pago con categoría, recurrencia y si pagan impuesto; listas de precios con fecha de inicio y fin de vigencia; tasas de impuesto con vigencia.

Becas y descuentos: becas por concepto, porcentaje o monto fijo, con tope por período; otorgamiento con vigencia y aprobación; descuentos por campaña, pronto pago o convenio, con regla explícita de cómo se combinan; simulador de monto.

Libro mayor (inicio): cuentas por estudiante y movimientos que no se pueden modificar.

Demostración al cierre. Hito H3. Qué se cobra y cuánto: catálogo, cambio de precio con vigencia nueva, beca aplicada y simulador, ante el responsable funcional, la administración y contabilidad.

Criterios de aceptación:

Dos vigencias del mismo concepto no pueden superponerse.

Un cambio de precio crea una vigencia nueva y no altera ningún cargo ya emitido.

El simulador da exactamente el mismo resultado que dará el motor de cargos.

Un beneficio no puede dejar un monto por debajo de cero.

Qué necesita el equipo de la institución este mes:

Una sesión de trabajo con la administración para recorrer casos reales de becas antes de especificarlas, porque suele haber reglas que nadie documentó.

La lista de becas, descuentos y convenios vigentes, con sus reglas de combinación.

Definir quién aprueba el otorgamiento de becas.

En una frase: Al cierre del mes 4, el sistema sabrá qué se cobra, cuánto cuesta en cada momento y qué beneficios lo reducen.

## Mes 5 · Entrega 5: La deuda existe sola

Fases del plan. Continuación y cierre de F3 Motor de cargos y libro mayor al final del mes (hito H4).

Qué podrá ver y hacer la institución. Generar de forma automática los cargos del mes para toda la matrícula. Consultar el estado de cuenta de un estudiante, calculado a partir del libro contable. Reversar un cargo y ver el original, el reverso y el motivo. Registrar un cargo manual o un ajuste con la aprobación de otra persona.

Módulos incluidos:

Libro mayor de doble partida: cada movimiento tiene su contrapartida; nada se edita ni se borra; toda corrección es un movimiento nuevo; el saldo se calcula a partir de los movimientos y un control nocturno verifica que todo cuadre.

Cargos: planes de cobro por modalidad, grado o sección, con periodicidad y día de vencimiento; generación automática de los cargos del período; cargos manuales con motivo y aprobación; ajustes aprobados por una persona distinta de quien los pide.

Estado de cuenta del estudiante, consultable desde el panel administrativo.

Demostración al cierre. Hito H4. La deuda existe sola: generación automática de los cargos del mes, estado de cuenta derivado del libro y reverso de un cargo, ante el responsable funcional, la administración y contabilidad.

Criterios de aceptación:

Generar dos veces los cargos del mismo período no produce ningún cargo duplicado.

En todas las transacciones, lo que entra coincide con lo que sale (débitos iguales a créditos).

La base de datos rechaza cualquier intento de modificar o borrar un movimiento registrado.

Un cargo reversado deja rastro completo: original, reverso y motivo.

El saldo de un estudiante con 12 meses de historia simulada se reconstruye exactamente.

Qué necesita el equipo de la institución este mes:

Definir los planes de cobro: periodicidad y día de vencimiento por modalidad, grado o sección.

Designar quién aprueba cargos manuales y ajustes, que debe ser distinto de quien los solicita.

Presencia de contabilidad en el hito H4.

Es la fase de mayor complejidad: su diseño se someterá a una revisión crítica antes de programar.

En una frase: Al cierre del mes 5, el sistema generará solo la deuda de cada estudiante y la registrará en un libro que cuadra.

## Mes 6 · Entrega 6: Registro y aplicación de pagos

Fases del plan. Primera parte de F4 Pagos y caja, que continúa en el mes 7.

Qué podrá ver y hacer la institución. En el ambiente de práctica, registrar un pago en efectivo, con tarjeta o por transferencia. Aplicarlo de forma automática a los cargos más antiguos o elegir a cuáles. Registrar pagos parciales y abonos. Ver que una transferencia notificada queda como «declarada» hasta que se confirme. Imprimir el comprobante interno.

Módulos incluidos:

Pagos: registro por método de pago; aplicación a cargos, automática o manual; pagos parciales y abonos; estados «declarado» y «confirmado», para no confundir una transferencia notificada con dinero recibido; protección contra el doble cobro en toda operación de dinero, también en la pantalla.

Comprobante interno imprimible, previo a la factura fiscal del mes 8.

Manual del cajero y ambiente de práctica con datos ficticios (inicio).

Demostración al cierre. Sesión de avance, sin hito formal: registro de un pago, su aplicación a los cargos y la impresión del comprobante, en el ambiente de práctica.

Criterios de aceptación:

Un pago aplicado a un cargo no puede superar lo que ese cargo tiene pendiente.

Un doble envío de la misma operación produce un solo cobro.

Una transferencia declarada no se muestra como dinero confirmado.

Qué necesita el equipo de la institución este mes:

Cajeros disponibles para probar el flujo de cobro y medir su duración.

Confirmar los métodos de pago aceptados y la regla de aplicación de pagos.

Iniciar las sesiones con el contador de la institución para validar las reglas fiscales antes de especificar la facturación.

Confirmar que el rango CAI vigente estará disponible para el mes 7.

En una frase: Al cierre del mes 6, el sistema podrá registrar pagos y aplicarlos a la deuda correcta, sin cobrar dos veces.

## Mes 7 · Entrega 7: Cobrar y cuadrar

Fases del plan. Cierre de F4 Pagos y caja en la segunda mitad del mes (hito H5) e inicio de F5 Facturación fiscal.

Qué podrá ver y hacer la institución. Cada cajero abrirá su sesión de caja con un fondo inicial, cobrará y, al cerrar, contará el efectivo. El sistema comparará lo contado con lo esperado; una diferencia necesitará motivo y la aprobación de otra persona. El cierre producirá un reporte imprimible. También se podrán manejar saldos a favor, reembolsos y reversos de pago.

Módulos incluidos:

Caja: apertura con fondo inicial, movimientos, cierre con conteo declarado frente al esperado, diferencia justificada y aprobada, y reporte imprimible. No se podrá cobrar en efectivo sin una sesión de caja abierta.

Pagos (cierre): saldos a favor que se aplican a deuda futura, se transfieren a un hermano o se reembolsan; reverso de pago con motivo y aprobación.

Manual del cajero terminado y capacitación con el ambiente de práctica.

Facturación fiscal (inicio): puntos de emisión y rangos CAI.

Demostración al cierre. Hito H5. Cobrar y cuadrar: cobro completo en ventanilla y cierre de caja con arqueo y reporte impreso, ante el responsable funcional, los cajeros y la administración.

Criterios de aceptación:

No se puede registrar un pago en efectivo sin sesión de caja abierta.

Una persona no puede tener dos sesiones de caja abiertas a la vez.

Un cierre con diferencia exige motivo y un aprobador distinto del cajero.

El registro completo de un pago toma 90 segundos o menos, medido con un cajero real.

Al menos dos cajeros completan el flujo sin ayuda del desarrollador.

Qué necesita el equipo de la institución este mes:

Al menos dos cajeros para la sesión de aceptación y tiempo del personal para capacitarse en horario laboral.

Designar a quién aprueba las diferencias de caja.

Contador: validar las reglas fiscales, incluido el tratamiento del impuesto sobre ventas en los servicios educativos y el formato de la factura.

Datos del CAI vigente, del establecimiento y del punto de emisión, tal como los autorizó el SAR.

El arqueo no es una señal de desconfianza: protege al cajero honesto, que hoy no tiene cómo demostrar lo que recibió y entregó ante un faltante.

En una frase: Al cierre del mes 7, cada lempira cobrado en ventanilla quedará respaldado por una sesión de caja que cuadra.

## Mes 8 · Entrega 8: Facturar legalmente

Fases del plan. Continuación y cierre de F5 Facturación fiscal al final del mes (hito H6). Con este cierre se completa el producto mínimo viable.

Qué podrá ver y hacer la institución. Emitir una factura con CAI y correlativo a partir de un pago confirmado. Anular una factura con motivo y la autorización de otro rol. Emitir notas de crédito totales o parciales. Consultar el panel de rangos CAI, con el consumo, los días restantes y las alertas. Revisar el reporte de continuidad de correlativos y exportar el libro de ventas.

Módulos incluidos:

Facturación fiscal: puntos de emisión y rangos CAI; numeración correlativa protegida; emisión con datos del receptor, detalle, descuentos e impuestos; documentos que no se pueden modificar ni borrar; anulación con autorización; notas de crédito; panel de control de rangos CAI con alertas y bloqueo antes del agotamiento; reporte de continuidad; libro de ventas; archivo del PDF fiscal.

Demostración al cierre. Hito H6. Facturar legalmente: emisión con CAI, anulación, nota de crédito y panel de rangos, ante el responsable funcional, contabilidad y el contador de la institución.

Criterios de aceptación:

Un documento fiscal emitido no puede modificarse ni borrarse.

El correlativo es único por punto de emisión y no se reutiliza, ni siquiera tras una anulación.

Se rechaza una emisión con un CAI vencido o fuera de rango.

Una nota de crédito no puede acreditar más de lo que queda sin acreditar de la factura original.

El reporte de continuidad no muestra huecos sin justificar.

El contador de la institución valida por escrito una factura, una anulación y una nota de crédito emitidas en preproducción.

Cincuenta emisiones simultáneas producen cincuenta correlativos consecutivos, sin repetir números.

Qué necesita el equipo de la institución este mes:

Disponibilidad del contador para la validación escrita y para aprobar el formato del PDF fiscal con sus leyendas.

Transcripción del CAI real, verificada por una segunda persona.

Acordar la ventana de puesta en producción (sección 5).

En una frase: Al cierre del mes 8, CONFIA podrá cobrar, facturar y corregir errores de forma legal: es el primer momento en que tiene sentido ponerlo en producción.

# 5. Al final del mes 8

## 5.1 Qué tendrá la institución

Con las seis fases cerradas, la institución podrá operar su ciclo financiero completo: su matrícula, su catálogo con precios históricamente correctos, sus cargos generados de forma automática, un libro que cuadra, cobro en ventanilla con control de efectivo y facturación fiscal con capacidad de corregir errores de forma legal. El corte está en el mes 8 porque sin anulación ni nota de crédito, el primer error obligaría a manipular los datos a mano, y desde ese momento ninguna cifra sería defendible ante una auditoría.

## 5.2 Condiciones para la puesta en producción

Terminar el mes 8 es necesario, pero no suficiente. Además se requerirá:

Validación escrita del contador de la institución sobre una factura, una anulación y una nota de crédito, y sobre el formato del documento fiscal.

Confirmación legal sobre la transferencia internacional de datos de menores y acuerdo de tratamiento de datos firmado con el proveedor de nube, si no se obtuvieron antes.

El CAI real cargado y verificado, con las alertas de rango configuradas y probadas.

Los criterios de aceptación del producto mínimo viable cumplidos con evidencia; entre ellos, 30 días seguidos del control de integridad del libro sin hallazgos y el personal capacitado cobrando sin asistencia del desarrollador.

Una ventana compatible con el calendario escolar, de preferencia al inicio de un año lectivo o de un período de cobro. Por eso la fecha de puesta en producción se acordará con la institución y puede no coincidir con el último día del mes 8.

## 5.3 Qué queda fuera al inicio y cómo se operará mientras tanto

| Limitación temporal | Cómo se operará mientras tanto | Se resuelve en |
| --- | --- | --- |
| La cobranza es manual | La administración usa el reporte de vencidos y notifica por sus medios actuales. | F6 Cobranza y mora |
| Los reportes gerenciales son básicos | Se usan las exportaciones a CSV y Excel del período. | F7 Dashboard y reportes |
| Los padres no tienen portal | Consultan por teléfono o en ventanilla; se emite el estado de cuenta en PDF desde el panel. | F8 Portal de encargados |
| Las transferencias quedan como declaradas | Contabilidad las verifica a mano contra el banco antes de confirmarlas. | F10 Conciliación bancaria |
| No hay pago en línea | Se cobra en ventanilla y por transferencia notificada. | F9 Pasarela de pago |

Estas limitaciones son tolerables en la operación. La falta de control de caja, de libro contable o de nota de crédito no lo sería, y por eso esas piezas forman parte del producto mínimo viable.

## 5.4 Controles esenciales incluidos

El análisis del requerimiento original identificó diez carencias que impedirían operar con seguridad. Todas se atienden dentro de estas ocho entregas: bitácora de auditoría, protección contra el doble cobro y respaldos ensayados (meses 1 y 2); diseño de la protección de datos de menores (desde el mes 1); precios con vigencia (meses 3 y 4); libro contable y generación automática de cargos (meses 4 y 5); sesiones de caja y estados «declarado» y «confirmado» (meses 6 y 7); anulaciones y notas de crédito (meses 7 y 8). Dos de ellas se completan en etapas posteriores: el autoservicio de datos para las familias llega con el portal y la conciliación bancaria completa, en la etapa F10.

# 6. Qué viene después

El plan del proyecto prevé siete etapas más, ya con el sistema en producción. Cada una tendrá su propia especificación y su hito.

| Etapa | Qué aporta | Semanas de trabajo |
| --- | --- | --- |
| F6 Cobranza y mora | Recargos configurables, promesas de pago y avisos con evidencia de entrega. | 4 |
| F7 Dashboard y reportes | Indicadores para la dirección, antigüedad de saldos y exportación contable. | 4 |
| F8 Portal de encargados | Consulta del estado de cuenta por los padres desde su teléfono. | 5 |
| F9 Pasarela de pago | Pago en línea, sin que el sistema toque datos de tarjeta. | 3 |
| F10 Conciliación bancaria | Cruce con el estado de cuenta del banco, revisión de seguridad completa y traspaso al departamento de sistemas. | 4 |
| F11 Documentos y solicitudes | Constancias y justificaciones solicitadas en línea, con folio verificable. | 3 |
| F12 App móvil | Aplicación para teléfonos con notificaciones. | 6 |

En total son 29 semanas más de trabajo efectivo. Con el mismo margen del 20 %, cerca de 35 semanas: unos 8 meses adicionales, para un total cercano a 16 meses desde el inicio. La pasarela de pago depende de los tiempos del banco; si el banco no responde, esa etapa se pospone y se adelanta la conciliación bancaria.

# 7. Condiciones y riesgos del plan

## 7.1 Lo que depende de la institución y de terceros

| Dependencia | Cuándo se necesita | Si no llega a tiempo |
| --- | --- | --- |
| Responsable funcional con autoridad para decidir y aceptar entregas | Desde el mes 1 | Las decisiones pendientes detienen el avance. |
| Infraestructura en la nube, dominio y destino de respaldos | Mes 1 | No hay entorno de preproducción y la primera fase no puede cerrar. |
| Confirmación legal sobre datos de menores en la nube y acuerdo de tratamiento | Antes de cargar datos reales, previsto en el mes 3 | No se cargan datos reales; se desplaza la migración definitiva. |
| Datos del sistema actual en formato de tabla y listado oficial de matrícula | Mes 2 | La migración pasa de automatizada a transcripción manual. |
| Catálogo, tarifas, becas y reglas de descuento | Meses 3 y 4 | No se puede especificar el catálogo. |
| Personal para pruebas y capacitación, con al menos dos cajeros | Meses 6 y 7 | Baja adopción y riesgo de volver a los registros paralelos. |
| Contador de la institución | Meses 6 a 8 | La fase fiscal no puede cerrar. |
| SAR: rango CAI vigente y punto de emisión autorizado | Mes 7 | No se puede facturar: bloqueo del producto mínimo viable. |
| Departamento de sistemas | Desde el mes 1 | El conocimiento del sistema sigue concentrado en una sola persona. |

## 7.2 Principales riesgos del calendario

| Riesgo | Qué podría pasar | Cómo se mitiga |
| --- | --- | --- |
| Un solo desarrollador | Todo el conocimiento depende de una persona. | Documentación con cada cambio, transferencia de conocimiento desde el mes 1 y accesos también en custodia de la institución. |
| Agotamiento del desarrollador | Menor ritmo o criterios de salida postergados. | Duraciones con reuniones y soporte descontados, margen del 20 % y aviso anticipado de cualquier ajuste. |
| Alcance creciente | Solicitudes nuevas que alargan las fases. | Nada se construye sin especificación aprobada; lo nuevo se evalúa como propuesta aparte. Alerta si una fase supera su duración en más del 20 %. |
| Expectativas no alineadas | Esperar en el mes 8 funciones de etapas posteriores. | Plan aprobado por escrito, demostración mensual y acta de observaciones. |
| Calidad de los datos actuales | La migración encuentra datos incompletos o inconsistentes. | Simulaciones repetidas y reporte de rechazos revisado con la administración; la carga definitiva espera a que los rechazos se resuelvan o se acepten. |
| Riesgos fiscales | Rango CAI no disponible o por agotarse, o un cambio de normativa durante el desarrollo. | Solicitar el rango con antelación, panel con alertas, validar las reglas con el contador antes de especificar y aislarlas para adaptarlas sin tocar el resto. |

# 8. Glosario breve

| Término | Qué significa |
| --- | --- |
| Producto mínimo viable | La versión más pequeña del sistema que permite operar el ciclo financiero completo y que puede ponerse en producción. |
| Fase e hito | Bloque de trabajo con criterios de salida comprobables; al cerrarlo se demuestra su hito, con acta de observaciones. |
| Preproducción | Copia de ensayo del sistema, separada de la operación real, donde se prueba todo antes de publicarlo. |
| Doble factor | Forma de entrar que exige, además de la contraseña, un código temporal del teléfono. |
| Bitácora de auditoría | Registro de quién hizo qué, cuándo y desde dónde, que no se puede reescribir sin que se note. |
| Libro mayor de doble partida | Registro contable en el que cada movimiento tiene su contrapartida; el saldo se calcula a partir de los movimientos. |
| Sesión de caja y arqueo | Período de trabajo de un cajero, desde la apertura con fondo inicial hasta el conteo del efectivo al cierre. |
| CAI y correlativo | Código de autorización que otorga el SAR para emitir facturas dentro de un rango de números consecutivos. |
| Anulación y nota de crédito | Formas legales de dejar sin efecto o corregir una factura sin modificarla ni borrarla. |

Equipo de desarrollo de CONFIA · 15 de septiembre de 2026 · Versión 1.0